## Детализация
№ | Дата отчёта | Время отправки | Мастер (отправитель) | Объект | Виды работ | Техника | Монтажники (чел.) | Монтажники (часы) | Сварщики (чел.) | Сварщики (часы) | Фамилии сварщиков | Проблемные вопросы | Комментарий
1 | 2026-07-07 | 07.07.2026 07:32 | Иванов Иван Иванович | КНС 17П | Разбивка трассы: 60 м; Клыкование: 12 м; монтаж заварки: 12 труб | Бульдозер (123) — 12ч | 2 | 16 | 1 | 8 | Жуков | — | —
2 | 2026-07-07 | 07.07.2026 08:09 | Иванов Иван Иванович | кнс - 15 | Засыпка траншеи: 12 м | Бульдозер (а123бв) — 12ч | 1 | 8 | 2 | 16 | Иванов Петров | ничего | —